## Cronograma de Atividades
Cronograma de Atividades
Tarefa | Data Início | Duração | Data da Conclusão
Relato do Cliente | 2020-10-23 | 2 | 2020-10-25
Cenário do Projeto | 2020-10-26 | 2 | 2020-10-28
Cronograma | 2020-10-29 | 1 | 2020-10-30
Criar casos de uso | 2020-10-31 | 5 | 2020-11-05
Diagramas de caso de uso | 2020-11-06 | 5 | 2020-11-11
Mockups do sistema | 2020-11-12 | 4 | 2020-11-16
Modelagem do banco de dados | 2020-11-17 | 6 | 2020-11-23
Definir ferramentas e recursos | 2020-11-24 | 3 | 2020-11-27
Formulas:
Data da Conclusão = [Data Início]+[Duração]